## Proyecto
Planilla de Conteo de Casos de Uso Template Versión 1.2.0
Proyecto
Datos del Cliente
Nombre del Cliente
Identificador del Cliente
Datos del Proyecto
Nombre del Proyecto | Número
Descripción del Proyecto
Management
Business Director (BD)
Program Manager (PgrM)
Project Manager (PM)
Referente Alternativo
Participantes de la estimación
Solution Analyst (SAN)
Solution Architect (SAR)
Project Manager (PM)
…..
Note on B6: juan.pontiliano: Nombre con el cual se identificará al cliente para preparación equipos. Ejemplo: Bolsa de Comercio de Rosario = BCR

## Instructivo
Planilla de Conteo de Casos de Uso
Instructivo de uso de Planilla de Conteo de Casos de Uso
Descripción
Esta planilla realiza una estimación de horas, definidas para cada recurso de la célula de trabajo y según su rol. Se basa en las etapas contempladas en el NUP. Fue desarrollada por Neoris Brasil y adaptada por Neoris Argentina.
Para completar esta esta planilla, se realizan los siguientes pasos:
| Rol/es | Actividad
| SAN | Elaborar lista inicial de Casos de Uso (CU) y Actores
| SAN y SAR/DEV | Revisar la lista de CU y agregar el detalle correspondiente a c/u (lista de tareas a realizar por el DEV). Observaciones: * Si la complejidad del CU lo amerita, separar en 2 o más CUs. * Interfaces complejas con otros sistemas o dispositivos de hardware se deberán considerar como CU separados.
| SAN y SAR/DEV | Clasificar, según la complejidad, los Casos de Uso y Actores
| SAR/DEV | Evaluar los Factores Técnicos y completar el puntaje de c/u
| PM | Evaluar los Factores Ambientales (team) y completar el puntaje de c/u
| PM | Completar el valor del parámetro "Productividad"
Nota:
Luego de estos pasos, se obtiene una primer estimación, la cual se deberá analizar y ajustar si fuese necesario.
De esta manera se obtienen las horas ajustadas de cada recurso de la célula, según su rol.

## Actores
Planilla de Conteo de Casos de Uso
Actores
Identificación |  | Tipo
ID | Actores | Simples | Medio | Complejo
1 | Administrador |  |  | 1
2 | Empleado | 1
Total |  | 1 | 0 | 1
#REF!
#REF!
Note on C4: Simple actors: "external systems". Example: the interface to a legacy system. These types of actors have a well-defined interface and are very predictable as to their reactions to the output that the system in question provides or the input that it receives from the inter- face.
Note on D4: Average actors: are those that fall into the category "hardware devices", as well as those actors labeled as a "timers." Example: a code bar reader or the timer that runs a batch process every day. Although these actors are predictable, they require more effort to control them and are usually more prone to errors.
Note on E4: Complex actors: are those that fall into the category "humans". Examples: a Service Clerk, the Supplier, the Customer. These types of actors are the most difficult to control and are totally unpredictable. Although a GUI or even a text-based interface can enforce edits and controls, there is more complexity involved when working with an unknown actor that maintains its own free will to do as it pleases.

## Casos de Uso
Planilla de Conteo de Casos de Uso
Casos de Uso
|  | Esfuerzo Total: |  | 810 |  |  |  |  | Esfuerzo Total: |  | 810
|  | Productividad: |  | 15 |  |  |  |  | Productividad: |  | 15
2º Paso - Clasificación de Casos de Uso
Identificación |  | Tipo |  |  | Esfuerzo por Caso de Uso
ID | Casos de Uso | Simples | Medio | Complejo | Total | SAR | SAN | DEV | STE | IT | TEAM | Estim.
1 | Log In - Log Out | 1 |  |  | 41 | 4.715 | 6.8142 | 18.3147 | 8.4378 | 1.6933 | 0.697 | 0.328
2 | Gestionar usuarios | 1 |  |  | 41 | 4.715 | 6.8142 | 18.3147 | 8.4378 | 1.6933 | 0.697 | 0.328
3 | Gestionar permisos simples | 1 |  |  | 41 | 4.715 | 6.8142 | 18.3147 | 8.4378 | 1.6933 | 0.697 | 0.328
4 | Gestionar grupo de permisos |  | 1 |  | 81 | 9.315 | 13.4622 | 36.1827 | 16.6698 | 3.3453 | 1.377 | 0.648
5 | Gestionar permisos por usuario |  |  | 1 | 122 | 14.03 | 20.2764 | 54.4974 | 25.1076 | 5.0386 | 2.074 | 0.976
6 | Gestionar clientes | 1 |  |  | 41 | 4.715 | 6.8142 | 18.3147 | 8.4378 | 1.6933 | 0.697 | 0.328
7 | Gestionar ventas |  |  | 1 | 122 | 14.03 | 20.2764 | 54.4974 | 25.1076 | 5.0386 | 2.074 | 0.976
8 | Gestionar categorias | 1 |  |  | 41 | 4.715 | 6.8142 | 18.3147 | 8.4378 | 1.6933 | 0.697 | 0.328
9 | Gestionar productos | 1 |  |  | 41 | 4.715 | 6.8142 | 18.3147 | 8.4378 | 1.6933 | 0.697 | 0.328
10 | Gestionar proveedores | 1 |  |  | 41 | 4.715 | 6.8142 | 18.3147 | 8.4378 | 1.6933 | 0.697 | 0.328
11 | Gestionar ventas |  |  | 1 | 122 | 14.03 | 20.2764 | 54.4974 | 25.1076 | 5.0386 | 2.074 | 0.976
12 | Gestionar reportes | 1 |  |  | 41 | 4.715 | 6.8142 | 18.3147 | 8.4378 | 1.6933 | 0.697 | 0.328
13 | Gestionar datos del negocio | 1 |  |  | 41 | 4.715 | 6.8142 | 18.3147 | 8.4378 | 1.6933 | 0.697 | 0.328
Total |  | 9 | 1 | 3 | 810 | 93.84 | 135.6192 | 364.5072 | 167.9328 | 33.7008 | 13.872 | 6.528
|  | 100 |  |  | Total | SAR | SAN | DEV | STE | IT | TEAM | Estim.

## Ajustes Técnicos
Planilla de Conteo de Casos de Uso
Ajustes Técnicos
| Esfuerzo Total: |  |  | 810
| Productividad: |  |  | 15
3º Paso - Ajustes Técnicos
Factores Técnicos | Peso | Selección | Puntaje (0 -5) | Base para Cálculo | Justificación
Sistema Distribuído | 2 | Se preparan y transfieren datos que se procesan en otro componente | 2 | 4
Objetivo de Performance | 1 | Existen requisitos de performance pero no se requieren acciones especiales | 1 | 1
Eficiencia del usuario final | 1 | Se requieren de uno a tres ítems | 1 | 1
Procesamiento interno Complejo | 1 | Se requieren dos ítems | 2 | 2
Rehusabilidad | 1 | Se emplea “reutilización con” componentes reutilizables | 1 | 1
Facilidad de instalación | 0.5 | Se requiere un proceso de instalación en particular | 1 | 0.5
Facilidad de uso | 0.5 | Sólo se requiere copia de seguridad automática | 1 | 0.5
Portabilidad | 2 | Se requiere instalación en muchos usuarios pero en un único ambiente | 1 | 2
Facilidad de Cambio | 1 | Se requieren dos ítems de los mencionados | 2 | 2
Concurrencia | 1 | La aplicación es usada por más de tres usuarios simultáneamente | 3 | 3
Características especiales de Seguridad | 1 | Se requieren dos ítems de los mencionados | 2 | 2
Acceso directo de terceras partes | 1 | No se requiere nada de lo mencionado | 0 | 0
Requiere facilidades de entrenamiento especial del usuario | 1 | No se requiere nada de lo mencionado | 0 | 0
19
Note on A12: General Rules for The Adjustment Factors: 0 = Not present, or no influence if present 1 = Insignificant influence 2 = Moderate influence 3 = Average influence 4 = Significant influence 5 = Strong influence
Note on A13: El sistema usará componentes distribuídos en diversos servidores ? 0 La aplicación no tiene transferencia entre componentes 1 Se preparan datos para su procesamiento en otros componentes (hoja de cálculo, etc.) 2 Se preparan y transfieren datos que se procesan en otro componente 3 Procesamiento y transferencia de datos en una sola dirección 4 Procesamiento y transferencia de datos en dos direcciones 5 Las funciones de procesamiento se llevan a cabo dinámicamente en la mayoría de los componentes del sistema
Note on A14: Qué necesidades deben considerarse en cuanto a la performance de esta aplicación ? 0 No existen requisitos especiales de performance 1 Existen requisitos de performance pero no se requieren acciones especiales 2 Tiempo de respuesta crítico durante horas pico pero no se requiere diseño de utilización de procesador 3 Tiempo de respuesta crítico durante las horas de trabajo pero no se requiere diseño de utilización del procesador 4 Los requisitos de performance exigen análisis de tareas en la fase de diseño 5 Se deben usar herramientas de análisis de performance durante el desarrollo a causa de los requisitos de performance
Note on A15: El grado de influencia de los factores humanos y de la facilidad de uso de la aplicación, incluyendo: * ayudas para la navegación * menús * ayuda y documentación en línea * movimiento automatizado del cursor * scrolling * impresión remota en línea * teclas de función pre asignadas * trabajo en lote a partir de transacciones en línea * uso importante de resaltados colores, subrayados, etc. * manuales de uso del sistema * ventanas emergentes * interfaz animada (contar como 4 ítems) * tan pocas pantallas como sea posible para cada transacción * soporte de dos idiomas (contar como 4 ítems) * soporte multi-idiomas (contar como 6 ítems)
Note on A16: Describe el grado en el que la lógica del procesamiento influye en el desarrollo de la aplicación, a saber: • Procesamiento especial de seguridad o auditoría • Procesamiento lógico intensivo • Procesamiento matemático intensivo • Demasiado reprocesamiento de transacciones incompletas por interrupciones, fallas, etc. • Procesamiento complejo para manejar múltiples posibilidades de entrada/salida con otros dispositivos.
Note on A17: Cuáles de los componentes de esta aplicación podrá ser reusable ? 0 No se requiere código reutilizable 1 Se emplea “reutilización con” componentes reutilizables 2 Se reutilizará menos del 10% de la aplicación en otros proyectos 3 Se reutilizará el 10% o más de la aplicación en otros proyectos 4 Se reutilizará la aplicación y se prepara para adaptación a nivel de código fuente 5 Se reutilizará la aplicación y se prepara para adaptación a nivel de parámetros
Note on A18: Cuál será la complejidad de instalación de esta aplicación ? 0 No hay requisitos especiales de instalación 1 Se requiere un proceso de instalación en particular 2 Se requiere un proceso de instalación en particular que se prueba y el esfuerzo de conversión no es importante 3 Se requiere un proceso de instalación en particular que se prueba y el esfuerzo de conversión es importante 4 Además, se emplean herramientas automatizadas de instalación y conversión 5 Además, las herramientas automatizadas de instalación y conversión empleadas deben ser probadas
Note on A19: Cuando se desarrolla la aplicación, ¿ el Developer deberá preocuparse por su usabilidad ? 0 Sólo se requiere copia de seguridad automática 1 Se provee inicio, copia de seguridad y recuperación efectivos pero con intervención del operador 2 Se provee inicio, copia de seguridad y recuperación efectivos sin intervención del operador 3 La aplicación minimiza la necesidad de cambiar el soporte físico de la copia de seguridad 4 La aplicación minimiza la necesidad de manipular papel 5 La aplicación no exige operación alguna salvo para iniciarla o detenerla y posee recuperación automática
Note on A20: La aplicación se ejecutará en diversos ambientes ? 0 Se requiere la instalación para un usuario 1 Se requiere instalación en muchos usuarios pero en un único ambiente 2 Se requiere instalación en muchos usuarios pero en ambientes semejantes 3 Se requiere instalación en muchos usuarios pero en diversos ambientes 4 Además de los puntos 1 y 2, se debe probar y documentar la portabilidad 5 Además del punto 3 se debe probar y documentar la portabilidad
Note on A21: Se refiere a la facilidad de cambio de la lógica o de la estructura de la aplicación, a saber: • Facilidad de emisión de reportes y consultas en un archivo interno • Facilidad de emisión de reportes y consultas en más de un archivo interno (contar como 2 ítems) • Facilidad de emisión de reportes y consultas en más de un archivo interno y con combinaciones entre ellos (contar como 3 ítems) • El usuario administra tablas de datos de control de negocio cuyos cambios toman efecto en la siguiente sesión • El usuario administra tablas de datos de control de negocio cuyos cambios toman efecto inmediatamente (contar como 2 ítems).
Note on A22: La aplicación tendrá muchos usuarios simultáneos ? 0 La aplicación corre en un único dispositivo para un solo usuario 1 La aplicación es usada por hasta tres usuarios simultáneamente 2 La aplicación es usada por hasta tres usuarios simultáneamente y se requiere bloqueo de registros 3 La aplicación es usada por más de tres usuarios simultáneamente 4 La aplicación es usada por más de tres usuarios simultáneamente y se requiere bloqueo de registros 5 La aplicación debe ser usada por un número ilimitado de usuarios
Note on A23: Se refiere a la tecnología que se debe emplear para proteger la información que gestiona la aplicación, a saber: • Autenticación de usuarios en toda la aplicación • Autenticación de usuarios multi-factor en toda o parte de la aplicación (contar como 2 ítems) • La aplicación usa canales encriptados para mover información entre componentes (SSL, SSH, etc.) • La aplicación administra sus propias claves • Los datos sensibles e almacenan sólo encriptados
Note on A24: La aplicación es usada por personas u organizaciones ajenas a los desarrolladores o sus dueños, considerándose lo siguiente: • La aplicación está disponible al público en Internet • La aplicación mantiene y administra integración con terceras partes • La aplicación consume servicios de terceras partes (contar un ítem por cada tercera parte consumida) • La aplicación publica y documenta una API pública • La aplicación debe manipular software directamente sin una API pública (contar como 2 ítems)
Note on A25: Apunta a las necesidades de entrenamiento: • Archivos de ayuda sensible al contexto • Documentación de usuario impresa • Tutoriales de software automatizados • Se requiere certificación de usuario (contar como 2 ítems) • Se requiere un instructor para dictar cursos

## Ajustes Ambientales
Planilla de Conteo de Casos de Uso
Ajustes Team
| Esfuerzo Total: |  |  | 810
| Productividad: |  |  | 15
4º Paso - Ajustes Team
Factores Ambientales | Peso | Puntaje (0 - 5) | Puntaje (0-5) | Base para Cálculo | Justificación
Experiencia con el proceso de desarrollo | 1.5 | Todo el equipo lo usó al menos en tres proyectos o más | 5 | 7.5
Experciencia en el dominio del problema | 0.5 | La mayoría tiene experiencia en más de dos años | 4 | 2
Experiencia en Orientación a Objetos | 1 | Además del punto anterior, la mitad tiene experiencia de más de un año y medio | 2 | 2
Capacidad del analista líder | 0.5 | El analista líder tiene experiencia entre dos y tres proyectos | 2 | 1
Motivación | 1 | El equipo está muy motivado e inspirado | 5 | 5
Requisitos Estables | 2 | No habrá cambios en los requisitos y se está seguro de ellos | 4 | 8
Recursos Humanos Part-time | -1 | No hay recursos part-time | 0 | 0
Dificultad del lenguaje de programación | -1 | Todos tienen más de un año y medio de experiencia | 2 | -2
23.5
Note on A13: Este factor indica la experiencia del equipo con el proceso de desarrollo (metodología) que se utilizará en el proyecto. 0 - El equipo no esta familiarizado con el proceso 1 - El equipo tiene sólo un conocimiento teórico del proceso 2 - Sólo un miembro lo usó al menos una vez 3 - Más de un miembro lo usó más de una vez 4 - Al menos la mitad del equipo lo usó en tres proyectos o más 5 - Todo el equipo lo usó al menos en tres proyectos o más
Note on A14: Este factor indica la experiencia en el tipo de aplicación que se construirá, o la experiencia con diferentes tipos de aplicaciones. 0 - Todo el equipo es novato 1 - Sólo uno tiene experiencia en al menos un año y medio y el resto es novato 2 - Más de uno tiene experiencia en al menos un año y medio 3 - Todos tienen experiencia en al menos un año y medio 4 - La mayoría tiene experiencia en más de dos años 5 - Todo el equipo es experto
Note on A15: Este factor mide la experiencia del equipo en análisis y diseño orientado a objetos (OOAD). Aunque contiene algunos aspectos de los primeros factores, es significante la experiencia en modelado, por ejemplo para el modelado de casos de usos en la fase de análisis y el modelado de clases y componentes en la fase de diseño. 0 - todo el equipo es novato 1 - todo el equipo tiene al menos un año de experiencia 2 - Además del punto anterior, la mitad tiene experiencia de más de un año y medio 3 - Además del punto anterior, la mitad tiene experiencia de más de dos años 4 - Todo el equipo tiene experiencia en más de dos años 5 - Todo el equipo es experto
Note on A16: Este factor mide la experiencia en análisis y modelado de requerimientos. 0 - El analista líder es novato 1 - El analista líder tiene experiencia en un proyecto 2 - El analista líder tiene experiencia entre dos y tres proyectos 3 - El analista líder tiene más de dos años de experiencia en más de tres proyectos 4 - El analista líder tiene más de dos años de experiencia en más de tres proyectos 5 - El analista líder tiene más de tres años de experiencia en más de cuatro proyectos
Note on A17: Este factor describe la motivación del equipo: 0 - El equipo no está motivado 1 - Menos de la mitad del equipo está motivado 2 - Entre la mitad y las tres cuartas partes del equipo están motivados 3 - Todo el equipo está motivado 4 - El equipo está muy motivado 5 - El equipo está muy motivado e inspirado
Note on A18: Este factor mide el grado de variabilidad de los requisitos y las inseguridades sobre el significado de los requisitos. 0 - Habrá muchos cambios e inseguridad en los requisitos 1 - Habrá cambios periódicos e inseguridad en los requisitos 2 - Habrá cambios periódicos en los requisitos y se está seguro de ellos 3 - Habrá pocos cambios periódicos en los requisitos y se está seguro de ellos 4 - No habrá cambios en los requisitos y se está seguro de ellos 5 - Además del punto anterior, se trata de una reconversión
Note on A19: El hecho de tener que entrenar nuevos miembros o de no tener un equipo estable influye en la productividad negativamente. 0 - No hay recursos part-time 1 - Hasta el 10% del equipo es part-time 2 - Hasta el 30% del equipo es part-time 3 - Hasta el 50% del equipo es part-time 4 - Hasta el 70% del equipo es part-time 5 - Todo el equipo es part-time
Note on A20: Este factor puede indicar tanto la experiencia con las principales herramientas de desarrollo como con el lenguaje de programación elegido. 0 - Todos son programadores expertos 1 - La mayoría tiene más de dos años de experiencia 2 - Todos tienen más de un año y medio de experiencia 3 - La mayoría tiene más de un año de experiencia 4 - Menos de la mitad tiene un año de experiencia y el resto es novato 5 - Todos los programadores son novatos

## Esfuerzo
Planilla de Conteo de Casos de Uso
Distribución del esfuerzo estimado
|  |  | Esfuerzo Total: | 810
|  |  | Productividad: | 15
| Distribución de Esfuerzo por ROL |  |  |  | Distribución de Esfuerzo por FASE
| Rol | % | horas |  | Fase | % | horas
| SAR | 11.5% | 93.15 |  | Inception | 13% | 105
| IT | 4.13% | 33.453 |  | Elaboration | 17% | 138
| SAN | 16.62% | 134.622 |  | Construction | 60% | 486
| DEV | 44.67% | 361.827 |  | Transition | 10% | 81
| STE | 20.58% | 166.698 |  | Total | 100% | 810
| TEAM | 1.7% | 13.77
| (estimación) | 0.8% | 6.48
| Total | 100% | 810

## Parámetros
Planilla de Conteo de Casos de Uso
Parámetros
Resumen por hojas | Simple | Medio | Alto | Total
Actores (UUCP) | 1 | 0 | 1 | 4
Casos de Uso (UUCP) | 9 | 1 | 3 | 100
Ajustes Técnicos (TCF) | 0.84
Ajustes Team (EF) | 0.6325
UCP |  |  |  | 54
Productividad |  |  |  | 15 | (se recomienda utilizar un valor entre 10 y 20)
Esfuerzo Total |  |  |  | 810
Referencias
UUCP = unadjust use case point
UCP = use case point
Note on A12: La productividad es la cantidad de horas requeridas para realizar 1 UCP (use case point)

## Aplanamiento
Enagas |  |  |  | ¦ | ¦
[33 empty] | IT |  | UAT
Recursos | Total | Proyecto | Pruebas IT | UAT | SPP | Propuesta | time axis 2012-08-01 to 2013-08-28
PM/Manager Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Manager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2013-01-30 to 2013-02-27
PM/Manager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2013-01-30 to 2013-02-27
Analista Funcional Brasil Sr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Analista Funcional Brasil Sr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Analista Funcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2012-08-01 to 2012-10-17; 2013-01-30 to 2013-02-27
Arquitecto Java | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2012-08-29 to 2012-10-24; 2013-01-30 to 2013-02-27
Arquitecto BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2012-08-29 to 2012-10-24; 2013-01-30 to 2013-02-27
DEV (SE Sr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2012-08-29 to 2012-10-24; 2013-01-30 to 2013-02-27
DEV Sr (SE Sr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2012-10-03 to 2013-02-27
DEV (SE Sr Exp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2012-10-03 to 2013-02-27
DEV (SE Dev) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2012-10-03 to 2013-02-27
DEV (SE Dev) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2012-10-03 to 2013-02-27
DEV (SE An) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2012-10-03 to 2013-02-27
QA (BC Ssr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2013-01-30 to 2013-02-27
STE Lead (BC Sr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2013-01-30 to 2013-02-27
STE 1 Semi (BC BC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2013-01-30 to 2013-02-27
STE 2 Junior (BC Analyst) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2013-01-30 to 2013-02-27
STE 3 Junior (BC Analyst) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2013-01-30 to 2013-02-27
STE 4 Junior (BC Analyst) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2013-01-30 to 2013-02-27
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
Distribución de Esfuerzo por ROL | bar: 45
Aplanamiento Optimo
PM/Manager | #DIV/0! |  | 0 | bar: 1 to 5
SAR | 11.5% | 93.15 | 0 | bar: 1 to 5
QA | 4.13% | 33.453 | 0 | bar: 1 to 5
SAN | 16.62% | 134.622 | 0 | bar: 1 to 5
DEV | 44.67% | 361.827 | 0 | bar: 1 to 5
STE | 20.58% | 166.698 | 0 | bar: 1 to 5
TEAM | 1.7% | 13.77 | bar: 1 to 5
(estimación) | 0.8% | 6.48 | 0 | bar: 1 to 5
Total | 100% | 810 | 0 | bar: 1 to 5
Total | 1 | Pruebas IT | 0 |  | 2 Semanas de IT | bar: 1 to 5
0 | 0 | UAT | 0 |  | 3 UAT | bar: 1 to 5
|  | Soporte Post Prod | 0 |  | 6 Post Producción - Garantia | bar: 1 to 5
|  | Propuesta | 0 |  | Horas de Propuesta | bar: 1 to 5
|  | Total | 0
|  | Horas Brasil | 0
|  | Horas Argentina | 0
Distribución de Esfuerzo TESTING |  |  | Etapa | Horas | Entrega Optima
Testing | 166.698 |  | Propuesta | 0 | Semana 0
Escritura | 35% | 58.3443 | Inception | 0 | Semana 12 | No aplica
Ejecucion | 40% | 66.6792 | Elaboration | 0 | Semana 15
Re-Testing | 15% | 25.0047 | Construction | 0 | Semana 26
Otros (Lead Informes etc) | 10% | 16.6698 | IT 2 semanas | 0 | Semana 28
|  | 166.698 | Uat 4 semanas | 0 | Semana 31
|  |  | Soporte Post Pro 6 semanas | 0 | Semana 27
|  |  | Total | 0
Distribución de Esfuerzo por FASE
0 |  |  | Etapa
Fase | % | horas | Total
Inception | 13% | 105 | 0
Elaboration | 17% | 138 | 0
Construction | 60% | 486 | 0
Transition | 10% | 81 | 0
Total | 100% | 810 | 0
|  | Support Post | 0
|  | Proposal | 0
0
Note on E3: oscar.delia:
Note on F3: oscar.delia:
Note on G3: oscar.delia:

## Factores Calculo
FACTORES AMBIENTALES
Experiencia con el proceso de desarrollo |  | Motivación
El equipo no esta familiarizado con el proceso | 0 | El equipo no está motivado | 0
El equipo tiene sólo un conocimiento teórico del proceso | 1 | Menos de la mitad del equipo está motivado | 1
Sólo un miembro lo usó al menos una vez | 2 | Entre la mitad y las tres cuartas partes del equipo están motivados | 2
Más de un miembro lo usó más de una vez | 3 | Todo el equipo está motivado | 3
Al menos la mitad del equipo lo usó en tres proyectos o más | 4 | El equipo está muy motivado | 4
Todo el equipo lo usó al menos en tres proyectos o más | 5 | El equipo está muy motivado e inspirado | 5
Experciencia en el dominio del problema |  | Requisitos Estables
Todo el equipo es novato | 0 | Habrá muchos cambios e inseguridad en los requisitos | 0
Sólo uno tiene experiencia en al menos un año y medio y el resto es novato | 1 | Habrá cambios periódicos e inseguridad en los requisitos | 1
Más de uno tiene experiencia en al menos un año y medio | 2 | Habrá cambios periódicos en los requisitos y se está seguro de ellos | 2
Todos tienen experiencia en al menos un año y medio | 3 | Habrá pocos cambios periódicos en los requisitos y se está seguro de ellos | 3
La mayoría tiene experiencia en más de dos años | 4 | No habrá cambios en los requisitos y se está seguro de ellos | 4
Todo el equipo es experto | 5 | Además del punto anterior, se trata de una reconversión | 5
Experiencia en Orientación a Objetos |  | Recursos Humanos Part-time
Todo el equipo es novato | 0 | No hay recursos part-time | 0
Todo el equipo tiene al menos un año de experiencia | 1 | Hasta el 10% del equipo es part-time | 1
Además del punto anterior, la mitad tiene experiencia de más de un año y medio | 2 | Hasta el 30% del equipo es part-time | 2
Además del punto anterior, la mitad tiene experiencia de más de dos años | 3 | Hasta el 50% del equipo es part-time | 3
Todo el equipo tiene experiencia en más de dos años | 4 | Hasta el 70% del equipo es part-time | 4
Todo el equipo es experto | 5 | Todo el equipo es part-time | 5
Capacidad del analista líder |  | Dificultad del lenguaje de programación
El analista líder es novato | 0 | Todos son programadores expertos | 0
El analista líder tiene experiencia en un proyecto | 1 | La mayoría tiene más de dos años de experiencia | 1
El analista líder tiene experiencia entre dos y tres proyectos | 2 | Todos tienen más de un año y medio de experiencia | 2
El analista líder tiene más de dos años de experiencia en más de tres proyectos | 3 | La mayoría tiene más de un año de experiencia | 3
El analista líder tiene más de dos años de experiencia en más de tres proyectos | 4 | Menos de la mitad tiene un año de experiencia y el resto es novato | 4
El analista líder tiene más de tres años de experiencia en más de cuatro proyectos | 5 | Todos los programadores son novatos | 5
FACTORES TECNICOS
Sistema Distribuido |  | Portabilidad
La aplicación no tiene transferencia entre componentes | 0 | Se requiere la instalación para un usuario | 0
Se preparan datos para su procesamiento en otros componentes (hoja de cálculo, etc.) | 1 | Se requiere instalación en muchos usuarios pero en un único ambiente | 1
Se preparan y transfieren datos que se procesan en otro componente | 2 | Se requiere instalación en muchos usuarios pero en ambientes semejantes | 2
Procesamiento y transferencia de datos en una sola dirección | 3 | Se requiere instalación en muchos usuarios pero en diversos ambientes | 3
Procesamiento y transferencia de datos en dos direcciones | 4 | Además de los puntos 1 y 2, se debe probar y documentar la portabilidad | 4
Las funciones de procesamiento se llevan a cabo dinámicamente en la mayoría de los componentes del sistema | 5 | Además del punto 3 se debe probar y documentar la portabilidad | 5
Objetivos de Perfomance |  | Facilidad de cambio
No existen requisitos especiales de performance | 0 | No se requiere nada de lo mencionado | 0
Existen requisitos de performance pero no se requieren acciones especiales | 1 | Se requiere un ítem de los mencionados | 1
Tiempo de respuesta crítico durante horas pico pero no se requiere diseño de utilización de procesador | 2 | Se requieren dos ítems de los mencionados | 2
Tiempo de respuesta crítico durante las horas de trabajo pero no se requiere diseño de utilización del procesador | 3 | Se requieren tres ítems de los mencionados | 3
Los requisitos de performance exigen análisis de tareas en la fase de diseño | 4 | Se requieren cuatro ítems de los mencionados | 4
Se deben usar herramientas de análisis de performance durante el desarrollo a causa de los requisitos de performance | 5 | Se requieren cinco ítems de los mencionados | 5
Eficiencia del usuario final |  | Concurrencia
No se requiere ninguno de los ítems mencionados | 0 | La aplicación corre en un único dispositivo para un solo usuario | 0
Se requieren de uno a tres ítems | 1 | La aplicación es usada por hasta tres usuarios simultáneamente | 1
Se requieren cuatro a cinco ítems | 2 | La aplicación es usada por hasta tres usuarios simultáneamente y se requiere bloqueo de registros | 2
Se requieren seis o más ítems pero sin eficiencia | 3 | La aplicación es usada por más de tres usuarios simultáneamente | 3
Se requieren seis o más ítems y los requerimientos de eficiencia del usuario final son tan rigurosos como para que la fase de diseño exija el análisis de defaults o plantillas para minimizar el esfuerzo de uso de teclado | 4 | La aplicación es usada por más de tres usuarios simultáneamente y se requiere bloqueo de registros | 4
Se requieren seis o más ítems pero con eficiencia y empleo de herramientas para demostrar que se cumple la eficiencia | 5 | La aplicación debe ser usada por un número ilimitado de usuarios | 5
Procesamiento interno Complejo |  | Características especiales de Seguridad
No se requiere nada de lo mencionado | 0 | No se requiere nada de lo mencionado | 0
Se requiere algún ítem | 1 | Se requiere un ítem de los mencionados | 1
Se requieren dos ítems | 2 | Se requieren dos ítems de los mencionados | 2
Se requieren tres ítems | 3 | Se requieren tres ítems de los mencionados | 3
Se requieren cuatro ítems | 4 | Se requieren cuatro ítems de los mencionados | 4
Se requieren de cinco ítems en adelante | 5 | Se requieren cinco ítems de los mencionados | 5
Rehusabilidad |  | Acceso directo de terceras partes
No se requiere código reutilizable | 0 | No se requiere nada de lo mencionado | 0
Se emplea “reutilización con” componentes reutilizables | 1 | Se requiere un ítem de los mencionados | 1
Se reutilizará menos del 10% de la aplicación en otros proyectos | 2 | Se requieren dos ítems de los mencionados | 2
Se reutilizará el 10% o más de la aplicación en otros proyectos | 3 | Se requieren tres ítems de los mencionados | 3
Se reutilizará la aplicación y se prepara para adaptación a nivel de código fuente | 4 | Se requieren cuatro ítems de los mencionados | 4
Se reutilizará la aplicación y se prepara para adaptación a nivel de parámetros | 5 | Se requieren cinco ítems de los mencionados | 5
Facilidad de instalación |  | Requiere facilidades de entrenamiento especial del usuario
No hay requisitos especiales de instalación | 0 | No se requiere nada de lo mencionado | 0
Se requiere un proceso de instalación en particular | 1 | Se requiere un ítem de los mencionados | 1
Se requiere un proceso de instalación en particular que se prueba y el esfuerzo de conversión no es importante | 2 | Se requieren dos ítems de los mencionados | 2
Se requiere un proceso de instalación en particular que se prueba y el esfuerzo de conversión es importante | 3 | Se requieren tres ítems de los mencionados | 3
Además, se emplean herramientas automatizadas de instalación y conversión | 4 | Se requieren cuatro ítems de los mencionados | 4
Además, las herramientas automatizadas de instalación y conversión empleadas deben ser probadas | 5 | Se requieren cinco ítems de los mencionados | 5
Facilidad de Uso
Sólo se requiere copia de seguridad automática | 0
Se provee inicio, copia de seguridad y recuperación efectivos pero con intervención del operador | 1
Se provee inicio, copia de seguridad y recuperación efectivos sin intervención del operador | 2
La aplicación minimiza la necesidad de cambiar el soporte físico de la copia de seguridad | 3
La aplicación minimiza la necesidad de manipular papel | 4
La aplicación no exige operación alguna salvo para iniciarla o detenerla y posee recuperación automática | 5